## Project Information
I. Requirements | Quản lý hệ thống bán điện thoại online
● Hệ thống bán điện thoại online là trang web để tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, ngoài ra còn phục vụ cho việc quản lý cửa hàng như bán và tạo hóa đơn tại cửa hàng, quản lý có thể quản lý sản phẩm, nhân viên, đơn hàng, doanh thu, ... Yêu cầu khách hàng đã xác định: • Quản lý tài khoản người dùng: o Đăng ký, đăng nhập tài khoản bằng email. • Quản lý đơn hàng: o Người dùng có thể xem lịch sử mua hàng và chi tiết đơn hàng. o Cho phép người dùng hủy đơn hàng nếu chưa được giao. o Trạng thái đơn hàng: Đặt hàng thành công, Đang duyệt, Đã duyệt, Đang giao, Đã giao, Hoàn tất, Đã hủy. o Admin có quyền xem và quản lý tất cả các đơn hàng, có thể lọc theo khách hàng, ngày, hoặc trạng thái đơn hàng. • Người dùng có thể đánh giá sản phẩm đã mua. o Admin có thể tạo các khảo sát ý kiến từ người dùng. • Khuyến mãi & phân loại khách hàng: o Hỗ trợ tạo các đợt khuyến mãi theo chương trình, sản phẩm, hoặc phân loại khách hàng. o Phân loại khách hàng dựa trên mức chi tiêu: Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
Nhóm 5
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Tùng Lâm |  | Leader
2 | Cao Xuân Quang |  | Dev
3 | Nguyễn Ngọc Kim Sơn |  | Dev
4 | Đoàn Hữu Nghĩa |  | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Khách hàng
1 | Xem trang chủ (HomePage) | 3
2 | Xem danh sách sản phẩm (Product list) | 3
3 | Xem chi tiết sản phẩm (Product details) | 2
4 | So sánh sản phẩm (Product Compare) | 3
5 | Quản lý giỏ hàng (Thêm, Tăng, Giảm, Xóa sản phẩm) | 5
6 | Đăng ký tài khoản | 2
8 | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | 3
9 | Lọc sản phẩm theo giá, đánh giá, khuyến mãi | 4
10 | Xem các sản phẩm nổi bật, giảm giá | 3
11 | Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi qua email | 2
12 | Xem lịch sử duyệt sản phẩm (Recent viewed) | 3
14 | Đăng nhập (Login) | 2
15 | Đặt hàng (Make Orders) | 5
16 | Quản lý đơn hàng (Xem, Yêu cầu hủy) | 5
17 | Xem tiến độ giao hàng (Shipping Progress) | 3
18 | Thanh toán trực tuyến (Online Payment) | 5
19 | Đăng xuất (Logout) | 1
20 | Cập nhật thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại) | 2
21 | Xem lịch sử mua hàng | 3
22 | Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích | 2
23 | Nhận thông báo khi sản phẩm được giảm giá hoặc có hàng lại | 3
24 | Đánh giá sản phẩm đã mua | 3
25 | Tham gia khảo sát sau khi mua hàng | 2
Actor: Nhân viên xử lý đơn hàng
28 | Thay đổi trạng thái đơn hàng (Đang duyệt, Đã giao) | 3
31 | Cập nhật thông tin giao hàng | 3
32 | Xem đơn hàng mới (View New Order) | 3
33 | Quản lý đơn hàng (Xem, Sắp xếp, Cập nhật) | 5
34 | Quản lý vận chuyển (Shipping Management) | 4
36 | Theo dõi thanh toán (Payment Monitoring) | 4
Actor: Nhân viên quản lý
38 | Quản lý sản phẩm (Product Management) | 5
39 | Quản lý cửa hàng (Store Management) | 3
40 | Quản lý tồn kho (Inventory Management) | 4
41 | Quản lý nhân viên (Price Management) | 3
43 | Phân tích doanh số bán hàng theo tháng, quý | 4
55 | Xây dựng hệ thống điểm thưởng cho khách hàng | 5
56 | Tạo ưu đãi đặc biệt cho khách hàng dựa trên phân loại (Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng) | 4
Actor: Quản trị viên trang web
45 | Quản lý vai trò và phân quyền người dùng | 5
46 | Theo dõi và xử lý các yêu cầu từ người dùng | 4
47 | Tạo tài khoản cho nhân viên mới | 3
48 | Xem báo cáo về hoạt động của người dùng | 4

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
68
Sprint 1
1 | Xem trang chủ (HomePage) | 3 | Quang | 2024-09-15 | 2024-10-04
2 | Xem danh sách sản phẩm (Product list) | 3 | Sơn | 2024-09-15 | 2024-10-05
3 | Quản lý sản phẩm (Product Management) | 5 | Quang | 2024-09-15 | 2024-10-03
4 | Xem chi tiết sản phẩm (Product details) | 2 | Lâm | 2024-09-15 | 2024-10-05
5 | So sánh sản phẩm (Product Compare) | 3 | Quang | 2024-09-15 | 2024-10-05
6 | Đăng ký tài khoản | 2 | Nghĩa | 2024-09-15 | 2024-10-03
7 | Cập nhật thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại) | 2 | Nghĩa | 2024-09-15 | 2024-10-07
8 | Quản lý giỏ hàng (Thêm, Tăng, Giảm, Xóa sản phẩm) | 5 | Quang | 2024-09-15 | 2024-10-07
9 | Đăng nhập (Login) | 2 | Nghĩa | 2024-09-15 | 2024-10-03
Sprint 2
10 | Phân quyền tài khoản | 4 | Lâm | 2024-09-15 | 2024-10-08
11 | Đặt hàng (Make Orders) | 5 | Sơn | 2024-09-15 | 2024-10-08
12 | Tạo tài khoản cho nhân viên mới | 3 | Lâm | 2024-09-15 | 2024-10-31
13 | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | 3 | Quang | 2024-09-15 | 2024-10-14
14 | Xem các sản phẩm nổi bật, giảm giá | 3 | Sơn | 2024-09-15 | 2024-10-13
15 | Quản lý đơn hàng (Xem, Yêu cầu hủy) | 5 | Lâm | 2024-09-15 | 2024-10-16
16 | Xem tiến độ giao hàng (Shipping Progress) | 3 | Nghĩa | 2024-09-15 | 2024-10-13
Sprint 3
22 | Quản lý khuyến mãi (Promotion Management) | 3 | Nghĩa | 2024-10-18 | 2024-10-20
23 | Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích | 2 | Quang | 2024-10-18 | 2024-10-20
24 | Nhận thông báo khi sản phẩm được giảm giá hoặc có hàng lại | 3 | Nghĩa | 2024-10-19 | 2024-10-22
25 | Đánh giá sản phẩm đã mua | 3 | Nghĩa | 2024-10-19 | 2024-10-22
26 | Quản lý vận chuyển (Shipping Management) | 4 | Sơn | 2024-10-18 | 2024-10-22
Sprint 4
28 | Quản lý tồn kho (Inventory Management) | 4 | Quang | 2024-10-27 | 2024-10-31
29 | Quản lý cửa hàng (Store Management) | 3 | Lâm | 2024-10-27 | 2024-10-30
30 | Phân tích doanh số bán hàng theo tháng, quý | 4 | Nghĩa | 2024-10-28 | 2024-10-31
31 | Gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng | 4 | Quang | 2024-10-29 | 2024-11-02